## Planering
Uppgift | Antal lektioner | Vecka 2 | Vecka 3 | Vecka 4 | Vecka 5
Projektplanering | 8
Databas | 2.5
Skapa databas | 1
Produktionssätta | 0.5
Backup | 1
Backend | 18
Skapa projekt | 1
Hämta aktiviteter | 2
Hämta enskild aktivitet | 2
spara aktivitet | 2
uppdatera aktivitet | 1.5
radera aktivitet | 0.5
Hämta uppgifter | 4
Hämta enskild uppgift | 1
Spara uppgift | 1.5
Uppdatera uppgift | 1
radera uppgift | 0.5
hämta sammanställning | 1
Frontend
Projektrapport | 3
Produktionssättning | 2
Total antal lektioner | 31

## Tidsredovisning
Datum | Antal lekt | Uppgift
2024-01-11 11:35 | 3 | Skapa projekt planering
2024-01-09 | 4 | Skapa Design
Summa | 7